## Sheet2
附件：
陈宅镇2024年度重点建设项目清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 工作举措及目标 | 责任线办
1 | 重点项目类 | 大唐电力农光互补项目 | 项目投资约1.6亿元，实施太阳能农光互补项目，涉及东蔡村、巽迪陈村、东升村、大罗村等村，总计流转土地约1000亩，其中东蔡村、东升村为试点村，争取6月份前完成土地流转。 | ▲农业农村办 村镇建设办 经济发展办
2 |  | 万香谷项目 | 项目投资约1.1亿元，开展山林土地征用，结合市级用地项目相关要求，挂牌出让，启动项目项目建设 | ▲经济发展办 村镇建设办 农业农村办
3 |  | 绍兴经纬模具有限公司新建标准厂房及产线项目 | 项目投资约2500万元，通过盘活闲置用地计划新建集生产、销售、仓储一体的精密模具生产线项目，争取6月份前动工。 | 经济发展办
4 |  | 绍兴游龙窗饰有限公司新上生产线项目 | 项目投资约4600万元，争取在8月份前完成厂房整体搬迁。 | 经济发展办
5 |  | 农业水利工程 | 投资约800万元，实施诸暨市生态共富小流域水土流失综合治理项目（绿化村、巽迪陈村），包括村庄绿化，经济林补植，修建游步道等。 | 农业农村办
6 |  |  | 投资约150万元，对东蔡村王长坞山塘溢洪道改道，消除安全隐患，增加山塘库容，提升灌溉功能。
7 |  |  | 投资约50万元，对绿化村擂鼓山泵站进行提升，增设消毒设备提升水质。
8 | 重点项目类 | 农业水利工程 | 投资约50万元，实施东升村堰坝修复工程，2024年完成3只提升工程，2025年完成2只，完后后有效提升灌溉功能。 | 农业农村办
9 |  | 宅基地制度改革试点提质扩面项目 | 计划投入150万元，在湖田村、开化村等村开展宅基地制度改革试点扩面，盘活闲置农村宅基地，复垦产生新增耕地10亩以上，同时带动农民增收，村集体创收。 | 村镇建设办
10 |  | 屋顶光伏发电项目 | 投资约120万元，在东升村集体房顶安装光伏发电系统，并网发电增加集体收入，在村内道路安装太阳能路灯，提升村庄人居环境和村内道路交通安全，争取在5月底前完成。 | 民政线
11 |  | 尖山湾遗址展示馆项目 | 投资约60万元，利用东升村现有的文化礼堂建设尖山湾遗址展示馆，争取在6月底前完成。 | 社会事务服务 管理办
12 |  | 茶叶共富工坊建设工程 | 投资约70万元，对原电信局和敬老院进行内部空间调整、装修改造，打造一个集加工、展示、销售、研学于一体的一个茶叶工坊。 | 农业农村办
13 |  | 盘活村集体闲置土地 | 对东蔡村、陈宅社区等连片可利用土地以及东升村、大罗村等原开发复垦的土地开展精准对接，引进紫玉米等新型农业项目。 | 农业农村办
14 | 重点项目类 | 建设“三点一线”研学线路 | 利用原石壁中学校舍，谋划建设一个集民宿餐饮、研学培训、旅游观光等为一体的综合学习体验中心，与尖山湾遗址展馆、茶叶共富工坊结合形成一条具有陈宅特色、体现农文旅融合发展的研学线路。 | 宣统线
15 | 管理提升类 | 省级文保单位修缮工程 | 投资约600万元，启动石壁湖村新屋台门保护性修缮工程。 | ▲社会事务服务 管理办 村镇建设办
16 |  | 2024年度农村公路大中修 | 投资约500万元，完成巽迪陈村迪宅至路水坑、枫山至大爽公路大中修工程。 | 村镇建设办
17 |  | 千亩方集中连片整治工程 | 投资约250万元，继续做好陈宅社区、石壁湖村等村永久基本农田集中连片整治工程，整治提升连片基本农田1000亩以上。 | 村镇建设办
18 |  | 百亩方集中连片整治工程 | 投资约150万元，开展东升村等村百亩方永久基本农田集中连片整治工程。 | 村镇建设办
19 |  | 示范性林业站创建 | 投资约30万元，开展陈宅镇基层林业工作站标准化建设，提升办公及森林防火设备条件。 | 农业农村办
20 |  | 人居环境卫生提升工程 | 持续开展农村人居环境整治工作，积极探索人居环境整治有效新模式，创建绍兴市垃圾分类示范片区、创成国家卫生镇。 | 社会事务服务 管理办
21 |  | 渣土消纳场建设项目 | 做好棠里坞等村渣土消纳场政策处理相关工作，增加村级集体经济收入。 | 村镇建设办
22 | 组织保障类 | 陈宅镇拼作风强担当“五督查五深化”专项行动 | 根据诸暨市《“五督查五深化”专项行动实施方案》文件要求，在镇内开展拼作风强担当“五督查五深化”专项行动。 | 各线办
23 | 组织保障类 | 村社基层党组织规范化运行 | 规范村级组织正常运行十项基本制度、村级阵地10件关键小事，开设党务工作者业务能力提升班，对党群服务中心阵地标识标牌和上墙内容进行规范设置，改善党群服务中心周边环境面貌，改造部分党建标识。 | 党建工作办
24 |  | 创新组织生活“四化工作法”激活基层组织政治活力 | 聚焦组织生活便利化、关心关爱常态化、支部活动多样化、教育管理规范化推动党内组织生活达标提质，摸底全镇外出党员名单，摸排市区支部、乡贤企业，通过组织联建，在市区设立陈宅镇外出党员活动驿站，常态组织外出党员轮训活动，激活山区党员队伍一池春水。 | 党建工作办
25 |  | “碧湖”青年成长计划 | 深入实施“碧湖”青年成长计划，重新出台信息工作考核办法，明确学、炼、研、说、写五大培养方向，主要为领导帮带学、实践现场炼、对标先进研、主动上台说、提起笔来写，全方位提高年轻干部工作能力。 | 党建工作办
26 |  | 青、妇、老“三支队伍”提升建设 | 建立“碧湖村嫂”队伍，重点引导党员、村民代表做好人居环境建设；开展青年“创富计划”，重点摸排有为优秀青年和“三乡”人才，形成优秀储备库；开展村级老年协会规范化建设，有效引导陈宅镇老年人在基层治理中发挥积极作用。 | 党建工作办
27 |  | “碧湖优选”一村一品共富计划 | 摸底村社传统资源、优势资源，每个村社选取1个项目作为年度“一村一品”重点项目，明确具体实施内容、工作计划，通过干部结对、进度亮晒、成效比拼、集中评审选出优胜项目，加大村社辨识度，形成具有陈宅特色的共富示范线路。 | 党建工作办
28 | 其他类 | “一村一贤一项目”活动 | 聚焦村级惠民小事和“急难愁盼”问题，支持、引导和鼓励乡贤开展社会服务活动，重点在招商引资、捐资助学、扶危济困、孝老爱亲、矛盾调解、公共基础设施建设等方面积极作为、发挥作用，发动各村社乡贤认领村内本年度“微实事”项目至少1只，实现乡贤资源与家乡经济社会建设精准有效对接（本年度争取有50%村能实现）。 | 宣传线
29 |  | 商会规范化建设助力营商环境优化 | 以商会规范化建设为抓手，每季度组织不同主题的商会活动，加强商会会员之间的联谊互动，联络感情，增进友谊，引导商会运作尽快步入正轨，营造陈宅镇良好的营商环境。 | 宣传线
30 |  | “山水石壁最忆老家”系列活动 | 组织一次“享山水之蓝”南园尖徒步活动、摄影比赛，以提升全民健身热情，展现陈宅镇绝美秋景，做好陈宅镇文旅宣传。 | 宣传线
备注：打“▲”为牵头线办。